## Overview
		Points restants
		Histoire 4		Histoire 7		Histoire 10		Refactoring		Histoire 8 : modifier l'échelle de heures en jours		Histoire 6 : un collaborateur peut se retirer d'un projet		Debugging		Total
Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
		10	10	24	22,5	6	6	20	21,5	3	3	3	3	4	4	70	70
	27-avr						70	70
	28-avr		3,5		3				2					65	61,5
	29-avr				3,5				2					60	56
	30-avr				3				3					55	50
	01-mai		3					3		3					50	41
	02-mai						4		2,5				3			45	31,5
	03-mai						2		2					40	27,5
	04-mai				2,5				3					35	22
	05-mai		3,5					30	18,5
	06-mai						4					4	25	10,5
	07-mai				4					20	6,5
	08-mai				4					15	2,5
	09-mai				2,5					10	0
	10-mai						5	0
	11-mai						0	0

						Burndown chart itération 4 / Burndown chart itération 4

## Histoire_4
HISTOIRE 4					Total
Tâches	Duo	Date	Points réels					10
Ajouter l'attribut couleur au modèle projet	Ali, Maciej	28-avr	2
Combobox avec couleurs + tests + debugging	Ali, Maciej	28-avr	1,5
tests + debugging	Ali, Maciej	01-mai	2
testing application	Alexis, Soufian	01-mai	1
Amélioration de l'affichage du calendrier, résolution d'un petit bug lié à certaines tâches	Pierre, Michel	05-mai	3,5

## Histoire_7
HISTOIRE 7					Total
Tâches	Duo	Date	Points réels					22,5
fin de export, debut de import	Michel, Pierre	28-avr	3
suite import et refactor du model project	Michel, Pierre	29-avr	3,5
Fin de l'ajout des fonctionnalités d'import export de projets	Michel, Pierre	30-avr	3
Amélioration de la vue et résolution de quelques bugs	Michel, Pierre	04-mai	2,5
Ajout des sub-facades	Ali, Maciej	07-mai	4
testing et amélioration des sub-facades avec les nouvelles implémentations	Alexis, Soufian	08-mai	4
Bug fix lié à l'exporation de projets	Alexis, Soufian	09-mai	2,5

## Histoire_10
HISTOIRE 10					Total
Tâches	Duo	Date	Points réels					6
Rendre générique la fenettre de sélection d'utilisateurs collaborateurs	Ali, Maciej	02-mai	1
Refactored InvitationsAnsweredControllers into NotificationsControllers	Ali, Maciej	02-mai	3
New view for collaboration informations => uses the same window as tasks notifications	Michel, Pierre	03-mai	2

## Refactoring
Refactoring					Total
Tâches	Duo	Date	Points réels					21,5
Recherche DAO	Loïc, Benoît	28-avr	2
Planification Refactor	Loïc, Benoît	29-avr	2
Refactoring Vue	Loïc, Benoît	30-avr	3
Finish refactor view	Loïc, Benoît	01-mai	3
Controller refactor	Loïc, Benoît	02-mai	2,5
Finish refactor view controllers	Loïc, Benoît	03-mai	2
Update javadoc	Benoît, loic	04-mai	3
added session model	Ali, Maciej	06-mai	2
issue 23 in progress	Ali, Maciej	06-mai	2

## Histoire_8
Histoire 8 : modifier l'échelle de heures en jours					Total
Tâches	Duo	Date	Points réels					3
Afficher stats en jours	Alexis, Soufian	01-mai	3

## Histoire_6
Histoire 6 : un collaborateur peut se retirer d'un projet					Total
Tâches	Duo	Date	Points réels					3
un collaborateur peut se retirer	Alexis, Soufian	02-mai	3

## Debugging
Debugging					Total
Tâches	Duo	Date	Points réels					4
debugging collaborator button, refresh the checkcombobox	Alexis, Soufian	06-mai	2
improved tests	Alexis, Soufian	06-mai	2

## 'https://universitelibrebruxelles-my.sharepoint.com/personal/ali_iman_manzer_ulb_be/Documents/bdchart4.xlsx'#Overview
Idéal	Réel
70	70
70	70
65	61.5
60	56
55	50
50	41
45	31.5
40	27.5
35	22
30	18.5
25	10.5
20	6.5
15	2.5
10	0
5	0
0	0