## Feuil1
	Histoires:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Total
Nom:
Benoît		8	13	40	8	4	10	18	10	10	10	10	141
Maciej		20	30	95	36	18	26	30	12	17	11	5	300
Loïc		15	20	85	40	20	20	32	22	15	25	5? (no idea)	294
Alexis		10	35	85	45	30	25	40	35	20	30	30	385
Pierre		20	45	65	40	50	45	50	45	30	45	45	480
Michel		15	28	58	26	18	23	35	13	10	21	15	262
Soufian		20	30	70	30	35	40	20	20	10	15	15	305
Ali		15	25	50	15	15	15	25	15	25	25	25	250

Moyenne:		15,375	28,25	68,5	30	23,75	25,5	31,25	21,5	17,125	22,75	20,71428571	304,7142857

Minimum:		8	13	40	8	4	10	18	10	10	10	5	136
Maximum:		20	45	95	45	50	45	50	45	30	45	45	515

Moyenne Choisie		15	30	71	30	24	25	31	30	15	23	21	315

Risque		3	2	1	2	2	2	2	2	3	1	1

## Feuil2
HISTOIRE 1
Tâches	Membre 1	Membre 2	Points réels	Points estimés					Points restants
Tâche 1 : créer squelette du projet	Soufian	Ali	2	1					Histoire 1		Histoire 2		Total
Tâche 2 : créer DB	Alexios	Loïc	4	2			Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 3 : controller conditions d'utilisation	Pap	Loïc	2	2			23/02/2021	0	25	44	28	40	53	84
Tâche 4 : controller profil	Khanh-Michel	Benoît	4	2			24/02/2021	1	23	42	28	40	51	82
Tâche 5 : controller connexion	Loïc	Pap	2	2			25/02/2021	2	21	38	28	40	49	78
Tâche 6 : controller accueil	Alexios	Pap	4	2			26/02/2021	3	19	36	28	40	47	76
Tâche 7 : view conditions d'utilisation	Pap	Loïc	3	1			27/02/2021	4	17	32	28	40	45	72
Tâche 8 : controller inscription	Ali	Ben	4	2			28/02/2021	5	15	32	28	40	43	72
Tâche 9 : model User	Maciej	Soufian	4	3			01/03/2021	6	13	24	28	40	41	64
Tâche 10 : view Profil	Khanh-Michel	Benoît	2	1			02/03/2021	7	11	23	25	34	36	57
Tâche 11: View Accueil	Alexios	Pap	4	1			03/03/2021	8	9	19	15	28	24	47
Tâche 12: View Inscription	Ben	Ali	2	1			04/03/2021	9	7	15	10	22	17	37
Tâche 13: View Connexion	Loïc	Pap	3	1			05/03/2021	10	5	13	12	15	17	28
Tâche 14: CRUD User Database	Maciej	Soufian	2	2			06/03/2021	11	3	9	6	11	9	20
Tâche 15: Lier les vues	Ben	Ali	2	2			07/03/2021	12	1	4	4	6	5	10
Total			44	25			08/03/2021	13	0	2	2	4	2	6
					09/03/2021	14	0	0	0	0	0	0
HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés			Burndown Chart : Itération 1
Tâche 1: Model Project	Khanh-Michel	Soufian	2	2
Tâche 2: Controller Project	Alexios	Maciej	2	2
Tâche 3: View Project	Maciej	Alexios	2	2
Tâche 4: View Modifier/Ajouter Tâches	Pap	Soufian	2	2
Tâche 5: CRUD Project	Michel	Soufian	5	4
Tâche 6: CRUD Tag	Benoît	Pap	4	2
Tâche 7: Model Tag	Pap	Benoît	4	2
Tâche 8: add Project into DB	Khanh-Michel	Soufian	5	4
Tâche 9 : add tag into DB + UML	Benoît	Pap	4	4
Tâche 10 : view listproject	Loïc	Ali	4	2
Tâche 11 : controller listproject	Ali	Loïc	6	2
Total			40	28