## Overview
		Points restants
		Histoire 2		Histoire 3		Histoire 8		Refactoring		Total
Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
		18	18	15	13	25	14,5	12	26,5	70	72
	09-mars						66,5	72	Burndown Chart
	10-mars		2					3	63	67
	11-mars		4					59,5	63
	12-mars		3		3				4	56	53
	13-mars		3					1	52,5	49
	14-mars				2					49	47
	15-mars		6				4			45,5	37
	16-mars				5				2	42	30
	17-mars						38,5	30
	18-mars						35	30
	19-mars						3	31,5	27
	20-mars						3			28	24
	21-mars						4			24,5	20
	22-mars						2		2	21	16
	23-mars				3				2	17,5	11
	24-mars						2	14	9
	25-mars						1,5		6	10,5	1,5
	26-mars						7	1,5
	27-mars						3,5	1,5
	28-mars						1,5	0	0
	29-mars						0	0

## Histoire2
HISTOIRE 2					Total
Tâches	Duo	Date	Points réels					18
Arborescence	Ali, Soufian	10-mars	2
Arborescence	Ali, Soufian	11-mars	2
4.2. View : Modifier/Ajouter tâches	Maciej, Michel	11-mars	2
Implementation Tag	Alexis, Loïc	12-mars	3
Création des tests	Alexis, Loïc	13-mars	2
Modification profil: ajout du bouton déconnexion	Michel, Benoit	13-mars	1
Ajout de tests + implémentation Tag	Alexis, Loïc	15-mars	3
Ajout de tests	Ali, Soufian	15-mars	3

## Histoire3
HISTOIRE 3					Total
Tâches	Duo	Date	Points réels					13
Prioritisation des tâches : correction des boutons valider-suppriler-modifier au niveau des tâches	Michel, Maciej	12-mars	3
Désactivation des tabs + Prioritisation des tâches + ajout startDate dans la DB	Michel, Maciej	14-mars	2
Prioritisation des tâches : Ajout de la tableView pour la prioritisation --> fait (conditions à gérer encore)	Michel, Maciej	16-mars	5
Prioritisation des tâches : finie	Michel, Maciej	22-mars	3

## Histoire8
HISTOIRE 8					Total
Tâches	Duo	Date	Points réels					14,5
ViewController et Vue	Pierre, Benoît	15-mars	4
exception handling and test	Ali, Soufian	20-mars	3
exception handling and update Dashboard(controller et viewcontroller)	Ali, Soufian	21-mars	4
exporting data to csv file + refactoring code + displayError	Ali, Soufian	22-mars	2
bug fixes + added tasks data to dashboard	Ali, Soufian	25-mars	1,5

## Refactoring
Refactoring					Total
Tâches	Duo	Date	Points réels					26,5
Refactoring	Benoît, Pierre	10-mars	3
Refactoring	Pierre, Benoît	12-mars	4
Refactoring	Benoît, Pierre	13-mars	1
Refactoring DatabaseTest	Alexis, Loïc	19-mars	2
Modification UML + refactor	Alexis, Loïc	19-mars	1
README	Benoît, Loïc	22-mars	2
ReADME + Bug affichage	Benoît, Loïc	25-mars	3
Fixed encapsulation	Loïc, Alexis	28-mars	1,5
Refactoring de Tests et project+	Alexis,Pierre	16-mars	2
Refactoring EditTask	Maciej, Michel	25-mars	3
Refactoring de Tests et project+	Alexis, Pierre	22-mars	2
Refactoring de Tests et project+	Alexis, Pierre	24-mars	2