## Histoire_4
HISTOIRE 4					Total
Tâches	Duo	Date	Points réels					31,25
Débugger tags + résoudre problème maven pour l'ajout de CalendarFx	Ali, Alexis	31-mars	2
Recherche sur la librairie CalendarFX + résolution maven (avec CalendarFX)	Michel, Loïc	31-mars	2
Instancier un CalendarView dans un Tab	Ali, Alexis	01-avr	2
Instancier un CalendarView dans un Tab	Michel, Loïc	01-avr	2
Ajouter des événement(entries) sur le CalendarView	Ali, Alexis	02-avr	3,25
Ajouter des événement(entries) sur le CalendarView --> ajout des tâches d'un projet dans le calendrier	Michel, Loïc	02-avr	3,5
Ajout de Application	Ali,Alexis	07-avr	2,75
Ajout de Application	Pierre, Maciej	07-avr	4
Modification du modèle Projet	Ali,Alexis	10-avr	2
Ajout des observers	Pierre, Maciej	14-avr	3,75
Complétion de l'observer Dashboard	Ali,Alexis	15-avr	2
Complétion de l'observer Calendar	Ali,Alexis	16-avr	2

## Histoire_6
HISTOIRE 6					Total
Tâches	Duo	Date	Points réels					30,75
Ajout du bouton "ajouter collaborateur" + ajout de la view "ajout d'un collaborateur"	Michel, Loïc	05-avr	2
Ajout du bouton "ajouter collaborateur" + ajout de la view "ajout d'un collaborateur"	Michel, Loïc	06-avr	2
Modification BDD "ProjectCollaboration" + ajout de méthodes	Michel, Loïc	07-avr	2
CollaborationDatabase	Benoît, Soufian	31-mars	2
CollaborationDatabase	Benoît, Soufian	01-avr	2,5
CollaborationDatabase tests	Benoît, Soufian	12-avr	2
CollaborationDatabase tests	Benoît, Soufian	13-avr	1
Merge iteration into collaboration branch	Benoît, Soufian	20-avr	2
PopUp pour Accepter/Refuser les invitations de collaboration	Michel, Loïc	20-avr	2
Collaboration on projects in view	Benoît, Soufian	22-avr	2
PopUp de notifications pour l'inviteur	Michel, Loïc	23-avr	2
Collaboration task : Database	Benoît, Soufian	24-avr	3
Collaboration task : View	Benoît, Soufian	25-avr	3
Interface assignation des taches	Maciej, Pierre	25-avr	3,25

## Histoire_8
HISTOIRE 8					Total
Tâches	Duo	Date	Points réels					1,5
Ajouter la durée initiale au Projet, ProjectDB, tests et affichage dans statistiques	Ali, Alexis	30-mars	1,5

## Affichage
Affichage					Total
Tâches	Duo	Date	Points réels					6,5
resize des vues + ajout des unités de temps dans les tasks	Maciej + Pierre	31-mars	3
singleton	Maciej + Pierre	03-avr	3,5

## Overview
		Points restants
		Histoire 4		Histoire 6		Histoire 8		Affichage		Total
Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
		25	31,25	30	30,75	5	1,5	10	6,5	70	70
	30-mars						1,5			70	68,5
	31-mars		4		2				3	65	59,5	Burndown Chart Iteration 3
	01-avr		4		2,5					60	53
	02-avr		6,75					55	46,25
	03-avr						3,5	50	42,75
	04-avr						45	42,75
	05-avr				2					40	40,75
	06-avr				2					40	38,75
	07-avr		6,75		2					40	30
	08-avr						40	30
	09-avr						40	30
	10-avr		2					40	28
	11-avr						40	28
	12-avr				2					40	26
	13-avr				1					40	25
	14-avr		3,75					40	21,25
	15-avr		2					40	19,25
	16-avr		2					40	17,25
	17-avr						40	17,25
	18-avr						40	17,25
	19-avr						40	17,25
	20-avr				4					35	13,25
	21-avr						30	13,25
	22-avr				2					25	11,25
	23-avr				2					20	9,25
	24-avr				3					15	6,25
	25-avr				6,25					10	0
	26-avr						5	0
	27-avr						0	0